NOTA DINAS

Nomor: 33/IJ.3/PW.04.03/01/2026

| Kepada Yth. Dari Hal Klasifikasi Lampiran Tanggal | : : : : : : | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Inspektur II Laporan Hasil Pemantauan atas Pengadaan Program Prioritas Biasa Satu laporan 30 Januari 2026 |
| --- | --- | --- |

Berdasarkan Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) Inspektorat II Tahun 2026 pada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, kami telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 20/IJ.3/KP.01.06/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 untuk melakukan monitoring atas pengadaan program prioritas. Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pemantauan sebagaimana terlampir pada Nota Dinas ini.

Kami mohon kesediaan Saudara/i untuk dapat mengisi survei perihal kepuasan auditan terkait hasil Pemantauan yang kami lampirkan pada link berikut https://simwas.komdigi.go.id/api/survey/formulir/MQ==/MTA2ODM= (minimal lima pegawai).

Terima kasih telah membantu kami dalam menjaga integritas. Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Ibu kami ucapkan terima kasih.

${ttd_pengirim}

Muhammad Arief

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

ATAS PENGADAAN PROGRAM PRIORITAS

| Nomor | : | B-33/IJ.3/PW.04.03/01/2026 |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 30 Januari 2026 |

# Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp/Fax (021) 3859627

www.komdigi.go.id

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT II

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./ Fax. (021) 3859627 www.komdigi.go.id

| Nomor | : | B-33/IJ.3/PW.04.03/12/2025 | Jakarta, 30 Januari 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampiran | : | Satu berkas |  |
| Hal | : | Laporan Hasil Pemantauan atas Pengadaan Program Prioritas |  |

Kepada Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital

di Jakarta

Berdasarkan Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) Inspektorat II Tahun 2026 pada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, kami telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 20/IJ.3/KP.01.06/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 untuk melakukan monitoring atas pengadaan program prioritas. Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemantauan atas Pengadaan Program Prioritas.

- Dasar Pelaksanaan Pemantauan

Surat Tugas  Inspektur  II  Nomor  20/IJ.3/KP.01.06/01/2026 Tanggal 27 Januari 2026 tentang Melakukan Monitoring atas Pengadaan Program Prioritas.

- Tujuan Pemantauan

- Tujuan dari dilaksanakannya pemantauan memberikan keyakinan terbatas atas progres pelaksanaan pengadaan program prioritas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital TA 2026.

- Sasaran dari dilaksanakannya pemantauan adalah untuk :

- Mengukur progres pelaksanaan pengadaan program pada prioritas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital TA 2026.

- Memetakan pengadaan-pengadaan dengan risiko tinggi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital TA 2026.

- Ruang Lingkup Pemantauan

Ruang lingkup pemantauan yaitu pelaksanaan pengadaan program prioritas pada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital TA 2026.

- Metodologi Pemantauan

Pemantauan dilakukan melalui aplikasi SIRUP.

- Gambaran Umum

Berdasarkan data per 27 Januari 2026, total rencana pengadaan (Pagu) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital adalah sebesar Rp346.271.714.000,00.

- Hasil Pemantauan

- Terdapat rencana pengadaan pada SIRUP senilai Rp236.703.221.000,00 yang belum final

Atas pagu rencana pengadaan Ditjen Pengawasan Ruang Digital sebesar Rp346.271.714.000,00, Inspektorat II melakukan pemantauan progress input rencana pengadaan pada SIRUP. Berdasarkan hasil pemantauan pada aplikasi SIRUP, didapatkan kondisi bahwa dari total pagu pengadaan senilai Rp109.568.493.000,00 yang statusnya final atau terumumkan sedangkan rencana pengadaan senilai Rp236.703.221.000,00 masih berstatus Draft atau belum diumumkan dengan rinican sebagai berikut:

| Uraian | Penyedia |  | Swakelola |  | Total (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal (Rp) | % | Nominal (Rp) | % |  |  |
| PAGU | 340.785.620.000 | 100% | 5.486.094.000 | 100% | 346.271.714.000 | 100% |
| Final / Terumukan | 109.568.493.000 | 32% | 0 | 0% | 109.568.493.000 | 31,64% |
| Draft | 231.217.127.000 | 67.85% | 5.486.094.000 | 100% | 236.703.221.000 | 68,36% |

- Terdapat 3 rencana pengadaan dengan risiko tinggi senilai Rp95.027.213.000,00

Selanjutnya Inspektorat II melakukan pemetaan pengadaan yang telah diumumkan dengan memperhatikan faktor risiko berupa jumlah anggaran, prioritas nasional, dan isu yang pernah muncul. Berdasarkan hal tersebut dihasilkan pemetaan rencana pengadaan pada Ditjen Pengawasan Ruang Digital sebagai berikut:

| Kode RUP | Nama Paket | Pemilihan Penyedia | Pagu | PN | Isu Sebelumnya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62520875 | Sewa Kolokasi dan Metro-E pada Sistem TKPPSE | E-Purchasing | 76.118.213.000 | Ya | - Ketidaksesuaian SLA - Tidak tersedia anggaran yang cukup - Ketidaksesuaian tagihan - Adanya tagihan tanpa didahului kontrak perikatan |
| 62520914 | Pemeliharaan Sistem CSE | E-Purchasing | 6.909.000.000 | Ya | - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan |
| 62520912 | Sewa Kolokasi. Koneksi ISP dan Leased Line Pengendalian Konten Internet Negatif | E-Purchasing | 12.000.000.000 | Ya | Tidak Ada |

Berdasarkan hasil pemantauan, Inspektorat II merekomendasikan untuk:

- Segera melakukan finalisasi paket-paket yang masih berstatus draf pada SIRUP dengan nilai Rp236.703.221.000,00.

- Melakukan penguatan pengendalian pengadaan barang/jasa terutama untuk pengadaan yang memiliki risiko tinggi antara lain dengan melakukan penyusunan identifikasi kebutuhan, penyusunan kebutuhan SLA, survei pasar, perbaikan klausul pada kontrak dan melakukan pengendalian kontrak.

- Meminta pendampingan dari LKPP untuk pekerjaan dengan kompleksitas tinggi dan memiliki risiko hukum tinggi.

- Apresiasi

Berdasarkan kegiatan pemantauan yang dilakukan, Tim menyatakan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital dalam membantu proses pemantauan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Terima kasih telah membantu kami dalam menjaga integritas. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Ibu kami ucapkan terima kasih.

Inspektur II.

${ttd_pengirim}

Muhammad Arief.