KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL — INSPEKTORAT II

# PROGRAM KERJA PENGAWASAN

EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI

## A. IDENTITAS PENUGASAN

| Nomor Surat Tugas | {{NOMOR_ST}} |
| --- | --- |
| Objek Pengawasan | {{OBJEK}} |
| Periode Pelaksanaan | {{TGL_MULAI}} s.d. {{TGL_SELESAI}} |
| Tahun Anggaran | {{TAHUN}} |
| Tingkat Risiko | {{TINGKAT_RISIKO}} |
| Ketua Tim | {{KT_NAMA}} |

## B. TUJUAN

Melaksanakan evaluasi internal atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi [Ex-Ante / On-Going Triwulan {{TRIWULAN}}] di {{OBJEK}} Tahun {{TAHUN}}, untuk memastikan Rencana Aksi RB berkualitas baik, layak sebagai pedoman pelaksanaan, serta terselenggara sesuai target.

## C. SASARAN

- Ketepatan pelaksanaan komponen Rencana Aksi terhadap maksud kegiatan saat penyusunan Renaksi;

- Ketercapaian output sesuai target triwulanan yang ditetapkan dalam Renaksi;

- Kualitas pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan) secara terdokumentasi;

- Kesesuaian realisasi waktu terhadap target waktu dalam Renaksi;

- Analisis dampak RB Tematik terhadap tujuan tema (kemiskinan, investasi, digitalisasi, dst.).

## D. TAHAP PERSIAPAN

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mempelajari Surat Tugas, Kartu Penugasan, dan dokumen pengawasan tahun sebelumnya atas {{OBJEK}} | Tim memahami konteks penugasan | KT+AT | 1 |
| 2 | Menyiapkan daftar dokumen yang akan diminta ke auditan dan menerbitkan surat permintaan dokumen | Daftar dokumen + surat terbit | KT | 1 |
| 3 | Menyusun jadwal pelaksanaan rinci dan pembagian peran tim | Jadwal tim disepakati | KT | 1 |
| 4 | Melakukan entry meeting dengan auditan | Entry meeting terlaksana, notulen ditandatangani | PT+KT+AT | 1 |

## E. TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menerima dan membaca Lembar Kerja Evaluasi serta menginventarisasi komponen Renaksi yang dievaluasi | LKE siap + daftar komponen teridentifikasi | KT | 1 |
| 2 | Menghimpun dokumen pendukung: Renaksi RB, Road Map RB, bukti pelaksanaan per komponen, laporan TW sebelumnya | Dokumen pendukung lengkap | AT | 1 |
| 3 | Mengevaluasi Dimensi 1 — Ketepatan Pelaksanaan (kesesuaian pelaksanaan dengan maksud Renaksi) | Penilaian Sesuai/Tidak Sesuai per komponen (Dimensi 1) | AT | 1 |
| 4 | Mengevaluasi Dimensi 2 — Ketercapaian Output (target kuantitas & kualitas triwulanan) | Penilaian Sesuai/Tidak Sesuai per komponen (Dimensi 2) | AT | 1 |
| 5 | Mengevaluasi Dimensi 3 — Kualitas Pelaksanaan (manajemen & dokumentasi kegiatan) | Penilaian Sesuai/Tidak Sesuai per komponen (Dimensi 3) | AT | 1 |
| 6 | Mengevaluasi Dimensi 4 — Kesesuaian Waktu (realisasi waktu vs target Renaksi) | Penilaian Sesuai/Tidak Sesuai per komponen (Dimensi 4) | AT | 1 |
| 7 | Menyusun Analisis Dampak RB Tematik (data kuantitatif + narasi kualitatif per tema) | Narasi dampak per tema RB | KT | 1 |
| 8 | Merekapitulasi jumlah dan persentase Sesuai/Tidak Sesuai per dimensi | Tabel rekapitulasi evaluasi | KT | 1 |
| 9 | Menyusun draft Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) dan Nota Dinas Pengantar | Draft LHEI siap review | KT | 2 |
| 10 | Review berjenjang LHEI oleh PT dan PM | LHEI final | PT+PM | 1 |
| 11 | Finalisasi dan distribusi LHEI kepada Sekjen serta sistem informasi evaluasi RB nasional | LHEI terdistribusi | KT | 1 |

## F. TAHAP PELAPORAN

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melakukan exit meeting untuk konfirmasi temuan/catatan kepada auditan | Exit meeting terlaksana, notulen ditandatangani | PT+KT+AT | 1 |
| 2 | Finalisasi Kertas Kerja Pengawasan (KKP) berdasarkan feedback auditor | KKP final | KT+AT | 1 |
| 3 | Menyusun Laporan Hasil Pengawasan sesuai template jenis pengawasan | Draft Laporan | KT | 2 |
| 4 | Review berjenjang Laporan oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu | Laporan final | PT+PM | 1 |
| 5 | Menyusun Nota Dinas Pengantar kepada Sekretaris Jenderal / Pimpinan K/L | Nota Dinas siap tanda tangan | KT | 1 |
| 6 | Distribusi dan pengarsipan Laporan + KKP + dokumen kerja pendukung | Laporan terdistribusi dan terarsip | KT | 1 |

## G. REKAPITULASI ALOKASI HARI KERJA

| Tahap Persiapan | {{HK_PERSIAPAN}} HK |
| --- | --- |
| Tahap Pelaksanaan | {{HK_PELAKSANAAN}} HK |
| Tahap Pelaporan | {{HK_PELAPORAN}} HK |
| Total Hari Kerja | {{JUMLAH_HARI}} HK |

## H. CATATAN PROGRAM KERJA

Program Kerja Pengawasan ini dapat disesuaikan secara fleksibel oleh Ketua Tim selama tidak mengubah tujuan, sasaran, dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Kartu Penugasan. Setiap deviasi signifikan dari program ini harus dikoordinasikan dengan Pengendali Teknis.

{{CATATAN_PKP}}

Jakarta, {{TGL_ST}}

Inspektur II,

{{INSPEKTUR_NAMA}}

NIP. {{INSPEKTUR_NIP}}