KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL — INSPEKTORAT II

# PROGRAM KERJA PENGAWASAN

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP/SAKIP)

## A. IDENTITAS PENUGASAN

| Nomor Surat Tugas | {{NOMOR_ST}} |
| --- | --- |
| Objek Pengawasan | {{OBJEK}} |
| Periode Pelaksanaan | {{TGL_MULAI}} s.d. {{TGL_SELESAI}} |
| Tahun Anggaran | {{TAHUN}} |
| Tingkat Risiko | {{TINGKAT_RISIKO}} |
| Ketua Tim | {{KT_NAMA}} |

## B. TUJUAN

Menilai implementasi SAKIP di {{OBJEK}} secara keseluruhan berdasarkan PermenPAN-RB 88/2021 dengan memberikan nilai total (skala 0–100) beserta predikat (AA–E), serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang konstruktif.

## C. SASARAN

- Komponen Perencanaan Kinerja (bobot 30): keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dokumen Renstra, Renja, dan PK;

- Komponen Pengukuran Kinerja (bobot 30): definisi operasional IKU, mekanisme pengukuran, dan pemanfaatan data kinerja;

- Komponen Pelaporan Kinerja (bobot 15): keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan Laporan Kinerja;

- Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25): keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan evaluasi AKIP internal unit kerja.

## D. TAHAP PERSIAPAN

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mempelajari Surat Tugas, Kartu Penugasan, dan dokumen pengawasan tahun sebelumnya atas {{OBJEK}} | Tim memahami konteks penugasan | KT+AT | 1 |
| 2 | Menyiapkan daftar dokumen yang akan diminta ke auditan dan menerbitkan surat permintaan dokumen | Daftar dokumen + surat terbit | KT | 1 |
| 3 | Menyusun jadwal pelaksanaan rinci dan pembagian peran tim | Jadwal tim disepakati | KT | 1 |
| 4 | Melakukan entry meeting dengan auditan | Entry meeting terlaksana, notulen ditandatangani | PT+KT+AT | 1 |

## E. TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyiapkan LKE SAKIP dan menghimpun dokumen per komponen (Renstra, Renja, PK, LKj, LHE tahun lalu) | LKE siap + dokumen lengkap per 4 komponen | KT+AT | 1 |
| 2 | Mengevaluasi Komponen 1 — Perencanaan Kinerja (sub-komponen keberadaan, kualitas, pemanfaatan) | Predikat + uraian kondisi Komponen 1 | AT | 2 |
| 3 | Mengevaluasi Komponen 2 — Pengukuran Kinerja (definisi operasional IKU, data capaian B03/B06/B09/B12) | Predikat + uraian kondisi Komponen 2 | AT | 2 |
| 4 | Mengevaluasi Komponen 3 — Pelaporan Kinerja (kualitas LKj, bukti reviu, bukti publikasi) | Predikat + uraian kondisi Komponen 3 | AT | 2 |
| 5 | Mengevaluasi Komponen 4 — Evaluasi AKIP Internal (LHE internal unit kerja, tindak lanjut rekomendasi) | Predikat + uraian kondisi Komponen 4 | AT | 2 |
| 6 | Merekapitulasi nilai tertimbang per komponen dan menentukan predikat akhir AKIP (AA–E) | Rekap nilai total + predikat | KT | 1 |
| 7 | Membandingkan nilai dengan tahun sebelumnya serta mengidentifikasi tren dan area perbaikan | Analisis tren + daftar AoI | KT | 1 |
| 8 | Menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP sesuai struktur PermenPAN-RB 88/2021 | Draft LHE | KT | 2 |
| 9 | Merumuskan rekomendasi perbaikan diurutkan dari komponen bernilai terendah | Rekomendasi prioritas | KT | 1 |
| 10 | Review berjenjang LHE oleh PT dan PM | LHE final | PT+PM | 1 |
| 11 | Finalisasi dan distribusi LHE kepada Sekjen/Pimpinan K/L | LHE terdistribusi | KT | 1 |

## F. TAHAP PELAPORAN

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melakukan exit meeting untuk konfirmasi temuan/catatan kepada auditan | Exit meeting terlaksana, notulen ditandatangani | PT+KT+AT | 1 |
| 2 | Finalisasi Kertas Kerja Pengawasan (KKP) berdasarkan feedback auditor | KKP final | KT+AT | 1 |
| 3 | Menyusun Laporan Hasil Pengawasan sesuai template jenis pengawasan | Draft Laporan | KT | 2 |
| 4 | Review berjenjang Laporan oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu | Laporan final | PT+PM | 1 |
| 5 | Menyusun Nota Dinas Pengantar kepada Sekretaris Jenderal / Pimpinan K/L | Nota Dinas siap tanda tangan | KT | 1 |
| 6 | Distribusi dan pengarsipan Laporan + KKP + dokumen kerja pendukung | Laporan terdistribusi dan terarsip | KT | 1 |

## G. REKAPITULASI ALOKASI HARI KERJA

| Tahap Persiapan | {{HK_PERSIAPAN}} HK |
| --- | --- |
| Tahap Pelaksanaan | {{HK_PELAKSANAAN}} HK |
| Tahap Pelaporan | {{HK_PELAPORAN}} HK |
| Total Hari Kerja | {{JUMLAH_HARI}} HK |

## H. CATATAN PROGRAM KERJA

Program Kerja Pengawasan ini dapat disesuaikan secara fleksibel oleh Ketua Tim selama tidak mengubah tujuan, sasaran, dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Kartu Penugasan. Setiap deviasi signifikan dari program ini harus dikoordinasikan dengan Pengendali Teknis.

{{CATATAN_PKP}}

Jakarta, {{TGL_ST}}

Inspektur II,

{{INSPEKTUR_NAMA}}

NIP. {{INSPEKTUR_NIP}}