KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL — INSPEKTORAT II

# PROGRAM KERJA PENGAWASAN

REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

## A. IDENTITAS PENUGASAN

| Nomor Surat Tugas | {{NOMOR_ST}} |
| --- | --- |
| Objek Pengawasan | {{OBJEK}} |
| Periode Pelaksanaan | {{TGL_MULAI}} s.d. {{TGL_SELESAI}} |
| Tahun Anggaran | {{TAHUN}} |
| Tingkat Risiko | {{TINGKAT_RISIKO}} |
| Ketua Tim | {{KT_NAMA}} |

## B. TUJUAN

Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA-K/L {{OBJEK}} Tahun Anggaran {{TAHUN}} telah disusun sesuai kaidah penganggaran yang berlaku serta memberikan saran perbaikan sebelum dokumen difinalisasi.

## C. SASARAN

- Kelayakan anggaran dibandingkan dengan Standar Biaya Masukan/Keluaran (SBM/SBK/SSB);

- Kepatuhan penyusunan terhadap kaidah penganggaran (Pasal 14 PMK 62/2023);

- Ketepatan penandaan anggaran (budget tagging) pada setiap Keluaran;

- Kelengkapan dokumen pendukung (KAK/TOR, RAB, RKA Satker);

- Kelayakan rincian anggaran untuk Kegiatan/Keluaran baru;

- Pemenuhan pengalokasian tematik sesuai penugasan/kebijakan Pemerintah.

## D. TAHAP PERSIAPAN

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mempelajari Surat Tugas, Kartu Penugasan, dan dokumen pengawasan tahun sebelumnya atas {{OBJEK}} | Tim memahami konteks penugasan | KT+AT | 1 |
| 2 | Menyiapkan daftar dokumen yang akan diminta ke auditan dan menerbitkan surat permintaan dokumen | Daftar dokumen + surat terbit | KT | 1 |
| 3 | Menyusun jadwal pelaksanaan rinci dan pembagian peran tim | Jadwal tim disepakati | KT | 1 |
| 4 | Melakukan entry meeting dengan auditan | Entry meeting terlaksana, notulen ditandatangani | PT+KT+AT | 1 |

## E. TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menerima dan menginventarisasi dokumen RKA-K/L (KRISNA/SAKTI), RKA Satker, KAK/TOR, RAB, dan PMK SBM tahun berjalan | Semua dokumen pendukung lengkap dan teridentifikasi | KT+AT | 1 |
| 2 | Menyusun kertas kerja pengujian Aspek A: Kelayakan Anggaran vs SBM/SBK/SSB | Teridentifikasi komponen biaya yang melampaui atau tidak sesuai SBM | AT | 2 |
| 3 | Menyusun kertas kerja pengujian Aspek B: Kepatuhan Kaidah Penganggaran (klasifikasi belanja, duplikasi, nomenklatur) | Teridentifikasi ketidakpatuhan terhadap Pasal 14 PMK 62/2023 | AT | 2 |
| 4 | Menyusun kertas kerja pengujian Aspek C: Ketepatan Penandaan Anggaran (budget tagging) | Seluruh Keluaran diuji ketepatan kategori penandaannya | AT | 1 |
| 5 | Menyusun kertas kerja pengujian Aspek D: Kelengkapan Dokumen Pendukung (KAK sesuai Kriteria IR2) | Matriks kelengkapan KAK/RAB/RKA Satker per kegiatan | AT | 2 |
| 6 | Menyusun kertas kerja pengujian Aspek E: Kelayakan Rincian Anggaran Kegiatan/Keluaran Baru | Catatan atas kewajaran volume, harga satuan, dan komponen biaya | AT | 2 |
| 7 | Menyusun kertas kerja pengujian Aspek F: Pengalokasian Tematik | Verifikasi pemenuhan alokasi tematik sesuai penugasan Pemerintah | AT | 1 |
| 8 | Melakukan konfirmasi/klarifikasi dengan Biro Perencanaan dan unit penyusun RKA atas catatan reviu | Catatan reviu yang akurat dan dapat ditindaklanjuti | KT+AT | 1 |
| 9 | Menyusun draft Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Nota Dinas Pengantar | Draft LHR + ND siap review PT | KT | 1 |
| 10 | Review berjenjang LHR oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu | LHR final yang telah direview | PT+PM | 1 |
| 11 | Finalisasi dan distribusi LHR kepada Sekjen/Pimpinan K/L | LHR terdistribusi dan terarsip | KT | 1 |

## F. TAHAP PELAPORAN

| No | Langkah Kerja / Prosedur | Tujuan / Hasil | PIC | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melakukan exit meeting untuk konfirmasi temuan/catatan kepada auditan | Exit meeting terlaksana, notulen ditandatangani | PT+KT+AT | 1 |
| 2 | Finalisasi Kertas Kerja Pengawasan (KKP) berdasarkan feedback auditor | KKP final | KT+AT | 1 |
| 3 | Menyusun Laporan Hasil Pengawasan sesuai template jenis pengawasan | Draft Laporan | KT | 2 |
| 4 | Review berjenjang Laporan oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu | Laporan final | PT+PM | 1 |
| 5 | Menyusun Nota Dinas Pengantar kepada Sekretaris Jenderal / Pimpinan K/L | Nota Dinas siap tanda tangan | KT | 1 |
| 6 | Distribusi dan pengarsipan Laporan + KKP + dokumen kerja pendukung | Laporan terdistribusi dan terarsip | KT | 1 |

## G. REKAPITULASI ALOKASI HARI KERJA

| Tahap Persiapan | {{HK_PERSIAPAN}} HK |
| --- | --- |
| Tahap Pelaksanaan | {{HK_PELAKSANAAN}} HK |
| Tahap Pelaporan | {{HK_PELAPORAN}} HK |
| Total Hari Kerja | {{JUMLAH_HARI}} HK |

## H. CATATAN PROGRAM KERJA

Program Kerja Pengawasan ini dapat disesuaikan secara fleksibel oleh Ketua Tim selama tidak mengubah tujuan, sasaran, dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Kartu Penugasan. Setiap deviasi signifikan dari program ini harus dikoordinasikan dengan Pengendali Teknis.

{{CATATAN_PKP}}

Jakarta, {{TGL_ST}}

Inspektur II,

{{INSPEKTUR_NAMA}}

NIP. {{INSPEKTUR_NIP}}